## 0
Sua Logo Aqui
Planilha: Plano ação 5W2H
Olá, esperamos que esteja gostando da nossa planilha, sua opinião é muito importante para nós, acesse nosso canal e deixe seu comentário.
| Quer aprender excel? Confira nossas video-aulas: | Clique Aqui | Precisa de alguma planilha sob-medida para você? Entre em contato com nossa equipe!
| Você precisa de planilhas profissionais? Confira nossos modelos: | Clique Aqui | WhatsApp | Email
|  |  | +55 077-98117-6733 | contato@excelcoaching.com.br
Caso você queira contribuir algum valor para incentivar com esse projeto, deixe sua contribuição. Clicando nos valores abaixo:
R$6,00
R$12,00
R$16,00
Pagina Inicial
Plano ação 5W2H

## 1
Sua Logo Aqui
| PLANO DE AÇÃO: | Solicitar Consultoria em Produtividade |  |  | DATA REALIZADA: | de 4/jan a 16/jan (andamento)
| DATA PREVISÃO: | de 03/jan à 01/mar
| RESPONSÁVEL: | Setor Administrativo / Financeiro
| OBJETIVO: | Facilitar significativamente o registro de dados e extração de relatórios para avaliação de indicadores e gestão ADM / Financeira
| 5W |  |  |  |  | 2H |  | Status
| O quê? (What?) | Porque? (Why?) | Onde? (Where?) | Quem (Who?) | Quando (When?) | Como? (How?) | Quanto custa? (How much?)
| Solicitar propostas de valor em Produtividade | Necessário otimizar produtividade, facilitar registros e eliminar retrabalhos. | Escritório ADM / Finanças | Analista | 2017-01-03 | Pesquisa sites especializados. | Varia de 100-1.000 reais cada solicitação | Feito
| Avaliar propostas | Identificar o que faltou ser comunicado e tirar dúvidas para prosseguir. | Sala Reunião | Analista / Gestor | até 10/jan | Via chamada de video, presencial e consulta material recebido. | Estimado no inicio | Feito
| Decisão proposta adequada | Identificar a solução que atende todas as necessidades de gestão. | Sala Reunião | Analista / Gestor | até 17/jan | Avaliando a metodologia de registro presente e e as melhorias propostas. | Estimado no inicio | Fazendo
| Fornecer informações necessárias | Ter clareza na comunicação e facilitar o acesso as informações. | Escritório ADM / Finanças | Analista | até 20/jan | Via e-mail, chamada de áudio, vídeo ou presencial. | Estimado no inicio | A fazer
| Implementação e monitoramento | Avaliar como as melhorias na interação após solução implementada. | Escritório ADM / Finanças | Analista / Gestor | 31/jan - 1/mar | Registrar dados, gerar relatórios, verificar aderência e aprimoramentos. | Se preciso, aditivos de até 50% valor inicial. | A fazer
Pagina Inicial
Plano Ação 5W2H