## EAP
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)
Nível | ID | Entrega/Pacote | Responsável | Prazo
1 | 1.0 | Expansão do CD | Gerente Operações | 120 dias
2 | 1.1 | Planejamento | Coordenador | 15 dias
3 | 1.1.1 | Levantamento requisitos | Analista | 5 dias
3 | 1.1.2 | Projeto layout | Engenheiro | 10 dias
2 | 1.2 | Execução | Coordenador | 90 dias
3 | 1.2.1 | Obra civil | Empreiteira | 60 dias
3 | 1.2.2 | Instalações elétricas | Eletricista | 20 dias
2 | 1.3 | Encerramento | Coordenador | 15 dias